## Sheet1
工作事项 | 工作内容 | 工作时间(天)
ui设计初稿 | 设计登录页,列表页 | 3
ui定稿 | Ui定稿并切图成html页面 | 4
基础功能设计 | 基础功能的表设计,功能实现 文档完善 | 3
基础功能设计确认 | 文档完善后客户确认，进行 协商完善 | 1
项目框架搭建 | Java项目工程搭建，前台样式整合 | 2
区块配置 | 区块树状添加修改删除，企业添加修改删除 | 4
用户管理 | 用户添加修改,删除,重置密码，用户关联角色 | 4
短信管理 | 短信持续分钟设置,报警接口 接收，短信发送 | 3
角色管理 | 角色添加修改删除,角色关联权限, （权限不用页面管理,后台提供查询） | 4
用户登录 | 登录帐号查询,登录验证,登录页面 样式调整 | 2
登录用户 信息修改 | 用户基本信息修改(复用用户管理的代码) | 1
excel导出 | 多个查询页面excel导出当前页记录 | 2
动态指标配置 | 动态添加字段，字段添加显示名称(通过前台 增加表字段，选择字段类型，字段是否添加索引) | 4
取水实时数据接收 | 套接字接口联调，取水数据保存，页面列表展示 | 4
排水实时数据接收 | 排水实时记录 | 2
排水远程控制 | 启动采样仪,复位采样仪,控制阀门 | 4
流量抄表 | 列表查询,选择月份添加流量抄表 | 3
取样登记 | 列表展示,浓度录入 | 3
费用生成 | 根据浓度和流量生成费用 | 3
费用查询统计 | 费用根据公司查询统计 | 2
雨水实时数据接收 | 实时数据接收,页面展示(公共和企业） | 2
企业雨水远程控制 | 操控阀门,复位采样仪 | 3
视频浏览 |  | 4
公共雨水远程控制 | 启动和复位采样仪 | 2
废气实时查询 |  | 2
远程控制 | 远程采样和复位 | 2
所有操作记录接收 | 设备操作记录接收，数据保存,页面展示 | 4
排水采样记录接收 |  | 2
雨水采样记录 | (公共和企业） | 2
废气采样记录 |  | 2
废气排放历史记录 |  | 2
取水口流量记录 | 根据分钟,小时,天,月,年统计流量查询 | 4
排水口流量记录 | 根据分钟,小时,天,月,年统计流量查询 | 4